Сельское поселение Куть-Ях

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.12.2024 | № | 183 |
| --- | --- | --- |

п. Куть-Ях

О создании и утверждении состава Координационного совета и комплексного плана мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сельском поселении Куть-Ях

В связи с организацией и проведением праздничных мероприятий                    п о с т а н о в л я ю:

- Создать  Координационный  совет  при  Главе сельского поселения Куть-Ях по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее-Координационный совет).

- Утвердить состав Координационного совета (приложение 1).

- Утвердить комплексный план по организации и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2).

- Провести заседание Координационного совета по подготовке и проведению мероприятий с руководителями организаций и предприятий на территории поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения	                                                                      Л.В. Жильцова

|  | Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Я от 12.12.2024 № 183 |
| --- | --- |

СОСТАВ

Координационного совета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сельском поселении Куть-Ях

| 1. | Жильцова Лариса Владимировна | - глава сельского поселения Куть-Ях, председатель Координационного Совета |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бунина Зульфия Хамитовна | -главный специалист сельского поселения Куть-Ях |
| 3. | Курганова Елена Валентиновна | - директор дома культуры «Кедровый» |
| 4. | Савин Руслан Владимирович | - директор спортивного комплекса "Лидер" сельского поселения Куть-Ях |
| 5. | Бабушкина Елена Владимировна | - директор НРМ БОУ «Куть-Яхская СОШ» |
| 6. | Сарапулова Ирина Геннадьевна | - заведующая НРМДОБУ «Морошка» |
| 7. | Карпачева Ксения Владимировна | - специалист по работе с семьей филиала «Агентство социального благополучия населения ХМАО -Югры» |
| 8. | Макешина Дарья Валерьевна | - заведующая Куть-Яхской поселенческой библиотеки |
| 9. | Шушпанов Алексей Андреевич | - заведующий амбулаторией |
| 10. | Кокшаров Анатолий Владимирович | - председатель Совета предпринимателей |
| 11. | Асадуллина Закия Биктимировна | - председатель Совета ветеранов |
| 12. | Штанько Любовь Александровна | - председатель Совета инвалидов |
| 13. | Мяконьких Светлана Юрьевна | - председатель общественного Совета |
| 14. | Леонова Ольга Викторовна | - методист КМЦ "Перспектива" |
| 15. | Бурак Кристина Александровна | - председатель Совета молодежи |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Куть-Я от 12.12.2024 № 183 |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организации и проведения мероприятий, приуроченных к 80- годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Плана организационных и практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в том числе комплекса мер по недопущению совершения экстремистских, террористических актов и иных тяжких правонарушений, в период подготовки и празднованию 80 -годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Декабрь 2024 года | Администрация поселения, Участковый уполномоченный полиции отделения полиции №2 (дислокация п. Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |
|  | Заседания Координационного совета при главе сельского поселения по подготовке и празднованию 80-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Декабрь 2024 года | Глава поселения, главный специалист администрации поселения |
|  | Обеспечение участия в мероприятиях ветеранов боевых действий, участников СВО и их членов семей , проживающих в муниципальном образовании в торжественных мероприятиях | Май 2025 года | Специалисты администрации поселения, Общественный Совет, Совет ветеранов. |
|  | Оформление территории поселения к празднованию 80-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне утвержденной символикой оформления | Февраль – апрель 2025 года | Глава поселения, ведущий специалист администрации поселения |
|  | Благоустройство территории поселения. Организация и проведение общепоселковых субботников | Апрель 2025 года | Специалист по благоустройству администрации поселения |
|  | Работа с трудовыми коллективами к подготовке фестиваля патриотической песни посвящённой празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 9 мая 2025 года | Руководитель клубного формирования ДК "Кедровый" |
| - Информационное обеспечение и издательская деятельность |  |  |  |
|  | Размещение информации о ходе подготовки и мероприятий, поселения к празднованию 80-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в социальных сетях главы поселения и на официальном сайте | Февраль - май 2025 года | Специалист по связям с общественностью администрации поселения |
|  | Направление информации о проведённых патриотических акциях, мероприятиях посвящённой празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в газету «Югорское обозрение», Размещение в сообществе в ВКонтакте «Будь в теме с ДК «Кедровый» | 9 мая 2025 года. | Руководитель клубного формирования ДК "Кедровый" |
| - Основные социально-значимые мероприятия |  |  |  |
|  | Принятие мер по оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, предоставлению иных социальных услуг в отношении лиц из числа ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО | В течение 2025 года | Специалист по работе с семьей филиала «Агентство социального благополучия населения ХМАО -Югры» в с.п. Куть-Ях |
|  | Проведение акции «Забота, помощь, милосердие» с привлечением воспитанников учреждений социального обслуживания населения автономного округа, волонтеров, молодой гвардии воспитанников ВПК «Патриот» для оказания помощи ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО | В течение 2025 года | Методист "КМЦ "Перспектива" члены "Молодой гвардии", ВПК «Патриот», волонтеры |
|  | Благоустройство могил участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и участников СВО. | Апрель - май 2025 года | методист "КМЦ "Перспектива" члены "Молодой гвардии", ВПК «Патриот», волонтеры |
|  | Акция «Посылка солдату», «Письмо солдату» | Январь-февраль 2025 года | Педагог-организатор, классные руководители НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | Уроки мужества | Январь-февраль, апрель-май 2025 года | Классные руководители НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | Всероссийская акция «Окна Победы» | Апрель-май 2025 года | Классные руководители НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | НОД (социально коммуникативное) «Дети –герои» | Май 2025 года | НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 9 Мая 2025 года | Заместитель директора по ВР НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
| - Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
|  | Конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной». | Февраль 2025 года | Педагог-организатор, классные руководители НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». | Февраль 2025 года | Педагог-организатор, классные руководители НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | Мини-музей с «Миру по нитке» «Путешествие по городам героям Великой Победы | Март 2025 года | # НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" |
|  | Открытые соревнования с.п. Куть-Ях по мини-футболу посвященные празднованию 80-ой годовщине Победы в ВОВ. | Апрель 2025 года | Инструктор по спорту СК "Лидер" Карпачев А.А. |
|  | Открытые соревнования по гиревому спорту, посвященные празднованию 80-й годовщине Победы в ВОВ. | Май 2025 года | Инструктор по спорту СК "Лидер" Павлюкевич А.В. |
|  | Утренник «Вечный подвиг» | Май 2025 года | НРМ ДОБУ "Детский сад, "Морошка" Воспитатели |
|  | «Герои моей семьи» | Май 2025 года | НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" Воспитатели |
|  | Выставка рисунков «Военная техника» | Май 2025 года | НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" Воспитатели |
|  | Утренник «День Победы» | Май 2025 года | НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" Воспитатели |
|  | Смотр строя и песни | Май 2025 года | Педагог-организатор Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины НРМБОУ "Куть-Яхская СОШ" |
|  | «Георгиевская ленточка» всероссийская акция к дню Победы | 9 мая 2025 года | Режиссёр массовых мероприятий Варанкина Светлана Николаевна ДК "Кедровый" |
|  | «Победа в сердцах каждого живёт» торжественное мероприятие ко дню Победы | 9 мая 2025 года | Руководитель клубного формирования Павлюкевич Ирина Олеговна ДК "Кедровый" |
|  | «Память поколений» фестиваль военно-патриотической песни ко дню Победы среди трудовых коллективов и организаций поселения | 9 мая 2025 года | Руководитель клубного формирования Павлюкевич Ирина Олеговна ДК "Кедровый" |
|  | «Свеча Памяти» акция с участием волонтёров Победы, волонтёров культуры у мемориала «Защитникам Отечества» | 9 мая 2025 года | Руководитель клубного формирования Любезных Елена Владимировна ДК "Кедровый" |