Паспорт общественной территории:

Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров»

в сельском поселении Куть-Ях 2 этап

( подготовительные работы и вертикальная планировка)

| № | Показатель |  | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) |  | Территория сельского поселения Куть-Ях, расположенного по адресу: п. Куть-Ях, ул. Молодежная-железнодорожный вокзал, сооружение № 1 |  |  |
| 2 | Название объекта |  | Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях 2 этап |  |  |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение |  | Благоустройство территории |  |  |
| 4 | Площадь, кв. м. |  | 67 000,0 |  |  |
| 5 | Подрядчик |  | ИП Петроченко Константин Николаевич |  |  |
| 6 | Контракт(ы) (номер и дата) |  | Муниципальный контракт № 0187300000722000003 от 18.10.2022 |  |  |
| 7 | Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний) |  | 30.09.2023 |  |  |
| 8 | Ссылка на контракты |  |  |  |  |
| 9 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) |  | Жильцова Л.В. –глава сельского поселения Куть-Ях, телефон 8(3463)292-329, Горкунова Т.М.- ведущий специалист, телефон 8 (3463) 29-23-26 ( ответственный за составление паспорта), исполнитель: ИП Петроченко К.Н.- 89324296311 |  |  |
| 10 | Финансирование, в тыс. руб. |  | Стоимость всего –7 551 676,87 |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет – 2 356,12318 |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет- 3 685,21831 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет района- 1 510, 33538 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники -0,00 |  |  |
| 11 | Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в % |  | На 28.03.2023 – 100% |  |  |
| 12 | Риски |  | нет |  |  |
| Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) |  | Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН |  | Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ | Процент % исполнения |
| 1.Подготовительные работы: |  |  |  |  |  |
| - срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажнённых грунтах |  | 0,5757 га |  | 0,5757 | 100 |
| - сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья |  | 0,5757 га; |  | 0,5757 | 100 |
| - валка деревьев мягких пород с корня |  | 2406,0 шт. |  | 2406,0 | 100 |
| - корчёвка пней в грунтах естественного залегания |  | 2406,0 шт. |  | 2406,0 | 100 |
| 2.Вертикальная планировка : |  |  |  |  |  |
| - разработка грунта в отвал экскаваторами. | 965,0 м3 |  | 965,0 м3 | 100 |
| - песок природный II класс, мелкий - |  | 4924,53 м3 |  | 4924,53 м3 | 100 |
| - работа на отвале |  | 4758,0 м3 |  | 4758,0 м3 | 100 |
| - уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу |  | 5723,0 м3 |  | 5723,0 м3 | 100 |
| - полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 5723,0 м3 |  | 5723,0 м3 | 100 |
| - планировка площадей: механизированным способом |  | 5227,8 м2 |  | 5227,8 м2 | 100 |

Фото на 20.02.2023

Фото на 28.03.2023