КУТЬ-ЯХСКИЙ ВЕСТНИК

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                                 БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ -ЯХ

« _29_»__ноября__ _2013 г. № ____47__                                                                                                                                                                                                                     п. Куть –Ях

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.11.2013 | № __136__ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

О муниципальных и ведомственных целевых программах

муниципального образования сельского поселения Куть -Ях

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 12.07.2013 № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказом Департамента экономического развития автономного округа - Югры от 14.06.2013 
№ 83,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Куть -Ях, их формирования, утверждения и реализации 
(приложение 1).

  - Структуру муниципальной программы сельского поселения Куть -Ях (приложение  2).

  - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения Куть -Ях (приложение 3).

  - Структуру ведомственной целевой программы сельского поселения Куть -Ях (приложение  4).

  - Состав координационного совета по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Куть -Ях (приложение 5).

- Координационному совету по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ сельского поселения Куть -Ях осуществлять проведение экспертизы соответствия проектов программ утвержденным порядкам, проведение оценки о целевом и эффективном использовании средств, выделяемых на реализацию программ.

- Определить следующие переходные положения: целевые программы и ведомственные целевые программы сельского поселения Куть -Ях, принятые до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 31.12.2013, при этом их реализация и оценка эффективности осуществляются в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2007 № 908-па «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

- Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Куть –Ях от 25.05.2012 № 63 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Куть-Яхский вестник» (муниципальное средство массовой информации органов местного самоуправления поселения).

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения				А.А.Колпащиков

Приложение 1к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  27.11.2013 № 136

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения      Куть -Ях, их формирования, утверждения и реализации

(далее – Порядок)

- 1. Общие положения

  - Муниципальной программой сельского поселения Куть -Ях (далее – муниципальная программа) является система мероприятий (взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих при осуществлении ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Куть -Ях (далее – сельское поселение Куть -Ях).

  - Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия исполнительных органов местного самоуправления. 
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности решаемых задач.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Куть -Ях, (далее – администрация поселения), совместно со структурными подразделениями администрации сельского поселения Куть -Ях - соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

  - Муниципальные программы разрабатываются на срок от трех лет.

  - Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о разработке муниципальной программы;

- формирование проекта муниципальной программы;

- экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы.

  - Основные понятия:

- подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, задачам, срокам и ресурсам мероприятий, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в муниципальной программе;

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития сельского поселения Куть -Ях, на решение проблем (задач), которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, мероприятия, показатели конечных и непосредственных результатов реализации муниципальной программы, сроки её реализации, объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

- проблема социально-экономического развития сельского поселения Куть -Ях– противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- цель – планируемый конечный результат решения проблемы (задачи) социально-экономического развития сельского поселения Куть –Ях посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период её реализации;

- задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных 
на достижение цели реализации муниципальной программы;

- мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных 
на решение соответствующей задачи;

- показатель – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат – характеризуемое количественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития сельского поселения Куть –Ях, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (отражает достижение цели);

- непосредственный результат – характеристика объема (в абсолютных единицах измерения) и качества (в относительных единицах измерения) реализации мероприятия (решения задачи), направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (отражает выполнение задачи);

- участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Куть –Ях;

- соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации сельского поселения Куть –Ях и (или) уполномоченные учреждения, участвующие в разработке и реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

- Муниципальные программы разрабатываются в соответствии 
с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
до 2020 года и на период до 2030 года и других документах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нефтеюганского района.

- Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 2 к настоящему постановлению.

- В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Куть –Ях» предусматривается приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития сельского поселения Куть –Ях.

- В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»:

2.4.1.Ставятся цели, обосновывается их связь:

- с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Куть –Ях до 2020 года;

- с положениями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной муниципальной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании муниципальной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации муниципальной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации муниципальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации).

2.4.2.Указываются прогнозные значения сводных показателей по этапам реализации муниципальной программы.

2.4.3. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

- отражать прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Куть –Ях;

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

- иметь количественное значение;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации 
в целом.

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения. Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

При формировании перечня целевых показателей муниципальной программы предпочтение должно отдаваться показателям, установленным в соответствующих указах Президента Российской Федерации, а также показателям, предусмотренным 
в государственном статистическом учете.

Количество используемых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы. Количество показателей не должно превышать трех показателей непосредственных результатов для каждой задачи и двух показателей конечных результатов для каждой цели (с учетом показателей из указов Президента Российской Федерации). Вместе с тем, если количество показателей из указов Президента Российской Федерации, относящихся к муниципальной программе, превышает рекомендуемое количество показателей, то в муниципальную программу включаются все необходимые показатели из указов Президента Российской Федерации.

- Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» содержит обобщенную характеристику программных мероприятий, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

- Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления муниципальной программой, взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, а также оценку внешних условий и рисков для реализации муниципальной программы.

По каждому мероприятию муниципальной программы (комплексу мероприятий), предусматривающему предоставление субсидий муниципальным образованиям поселений на реализацию аналогичных мероприятий муниципальных программ, должен быть определен порядок его реализации (порядок софинансирования мероприятий муниципальных программ), устанавливающий условия предоставления и методику расчета субсидий.

Также порядок реализации определяется по каждому мероприятию (комплексу мероприятий), предусматривающему предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

Указанные выше порядки оформляются в качестве приложений к муниципальной программе.

- Наличие других разделов в муниципальной программе не допускается. При необходимости дополнительная информация предоставляется в пояснительных материалах к муниципальной программе.

- В муниципальной программе, в соответствии с ее целями и задачами, могут быть предусмотрены:

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджету сельского поселения Куть -Ях, предусмотренных законом о бюджете автономного округа и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района бюджету сельского поселения Куть –Ях, предусмотренных Решением Думы Нефтеюганского района  и Решением Совета депутатов сельского поселения Куть -Ях об утверждении бюджета на очередной год и плановый период;

- порядки, предусматривающие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- 3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

- Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть: глава сельского поселения Куть -Ях, администрация сельского поселения Куть –Ях, структурные подразделения администрации сельского поселения Куть -Ях (далее – инициатор).

- Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента Российской Федерации, Концепциями, государственными программами Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования сельского поселения Куть -Ях.

- Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной программы в Координационный совет по проведению оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ (далее – Координационный совет) и в структурное подразделение администрации поселения в соответствии с вопросами его ведения.

- Структурное подразделение администрации поселения выносит на рассмотрение Координационного совета предложение о разработке муниципальной программы.

- Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным советом и оформляется протоколом.

4. Формирование муниципальной программы

- Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

- Ответственный исполнитель:

- формирует проект муниципальной программы;

- обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств на финансирование программных мероприятий из иных кроме бюджета автономного округа, бюджета района, источников;

- размещает проект муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Куть –Ях (далее – официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями.

5. Экспертиза проекта муниципальной программы

- Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется Координационным советом, после его согласования всеми соисполнителями, а также в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом по делопроизводству. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, 
к нему прилагаются их замечания.

- Координационный совет в двухнедельный срок со дня поступления проекта муниципальной программы осуществляют экспертизу на предмет:

- соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

- соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы;

- соответствия сроков реализации муниципальной программы ее задачам;

- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности;

- соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета сельского поселения Куть –Ях на ее реализацию.

5.3. Контрольно – счетная палата муниципального образования Нефтеюганский район осуществляет проведение финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 18.11.2011 № 113 « Об утверждении Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Контрольно – счетную палату муниципального образования Нефтеюганский район для проведения финансово – экономической экспертизы.

- 6. Утверждение муниципальной программы 
и внесение в нее изменений

- Проекты муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение Координационного совета ответственным исполнителем совместно с соисполнителями. При утверждении муниципальной программы Координационным советом выдается заключение, которое является основанием для ее утверждения. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением администрации сельского поселения Куть –Ях.

- Постановление администрации сельского поселения Куть –Ях об утверждении муниципальной программы должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до дня внесения проекта решения Совета депутатов сельского поселения Куть –Ях об утверждении бюджета в Совет депутатов сельского поселения Куть –Ях.

- Изменения в утвержденную муниципальную программу вносятся:

- по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации – не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета депутатов сельского поселения Куть –Ях об утверждении бюджета в Совет депутатов сельского поселения Куть –Ях;

- иные изменения – не позднее 25 декабря текущего финансового года;

- не позднее двух месяцев со дня принятия решения о бюджете.

- 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

- Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 
за счет федеральных средств, бюджета автономного округа - Югры, средств местного бюджета, внебюджетных источников.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется 
по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения Куть –Ях и планирование бюджетных ассигнований.

- 8. Управление и контроль реализации муниципальной программы

  - Ответственный исполнитель и соисполнители:

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение Координационного совета;

- могут передать часть функций по организации программных мероприятий бюджетным (казенным) учреждениям сельского поселения Куть -Ях, в случае если эти функции соответствуют уставу (положению) бюджетного (казенного) учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляют координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- формируют сводный перечень предложений по включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляют управление, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают и утверждают комплексный план мероприятий (сетевой график) по реализации муниципальной программы;

- организуют освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

  - Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы (далее – отчет).

  - Отчет представляется по форме, утвержденной распоряжением администрации сельского поселения Куть –Ях, в следующие сроки:

ежемесячно – до 29-го числа текущего месяца по состоянию на 1 число отчетного месяца, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

ежегодно – до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.

  - В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 20-го числа каждого месяца, по состоянию на 1 число отчетного месяца.

Для подготовки ежегодного отчета, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

  - Отчет содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, средства местного бюджета, внебюджетные источники);

- о ходе реализации программных мероприятий соисполнителями (муниципальными образованиями поселений);

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения;

- о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы 
(с указанием обоснований).

  - Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа за отчетный период.

  - Ответственный исполнитель до 25-го марта года, следующего за отчетным, направляет годовой отчет в Координационный совет.

Годовой отчет размещается на официальном сайте в разделе «Целевые программы» для информирования органов местного самоуправления, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций ответственным исполнителем 
в течение 10 дней после заслушивания на Координационном совете.

  - Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, Координационным советом осуществляется оценка ее эффективности.

  - На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, Координационный совет направляет ответственному исполнителю предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение ее реализации.

- 9. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей при разработке, формировании и реализации муниципальной программы

- Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в установленном порядке в Координационный совет;

- размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Координационного совета сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

- осуществляет подготовку отчета и представляет его в Координационный совет в сроки, установленные пунктом 8.3 настоящего Порядка.

- Ответственность соисполнителя:

- учувствует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным государственным контрактам.

- 10. Заключительные положения

Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением и реализацией программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства автономного округа - Югры.

Приложение  2 к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  27.11.2013 № 136

Структура муниципальной программы

сельского поселения Куть -Ях

Паспорт

муниципальной программы сельского поселения Куть -Ях

Наименование

муниципальной программы _________________________________________________

Дата утверждения

муниципальной программы

(наименование и номер

соответствующего

нормативного правового акта) * ____________________________________________

Ответственный исполнитель

муниципальной программы ______________________________________________

Соисполнители

муниципальной программы	___________________________________________

Цели муниципальной программы	______________________________________

Задачи муниципальной программы	______________________________________

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия ______________________________

Целевые показатели

муниципальной программы

(показатели непосредственных

результатов)	_________________________________________

Сроки реализации

муниципальной программы		______________________________________

Финансовое обеспечение

муниципальной программы		______________________________________

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

(показатели конечных результатов)		_________________________________

*Заполняется после утверждения муниципальной программы.

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Куть -Ях»

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий»

Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. (до 2020 года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__г. | 20__ . | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятия) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной и муниципальной собственности |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование органа муниципальной власти) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 (наименование органа исполнительной власти) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 (наименование органа исполнительной власти) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  27.11.2013 № 136

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

сельского поселения Куть -Ях

(далее – Порядок)

- 1. Общие положения

  - Настоящий Порядок направлен на осуществление исполнительными органами сельского поселения Куть –Ях муниципальной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов.

  - Ведомственная целевая программа сельского поселения Куть –Ях (далее – ведомственная целевая программа) представляет собой утвержденный (планируемый к утверждению) администрацией сельского поселения Куть –Ях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на исполнительный орган муниципальной власти сельского поселения Куть -Ях.

  - Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до исполнителя программы в текущем финансовом году и плановом периоде.

- 2. Разработка ведомственной целевой программы 
и требования к ее содержанию

- Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях 
и функциях, возложенных на исполнителя программы. Основные результаты 
и показатели реализации ведомственной целевой программы отражаются в отчете 
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации ведомственной целевой программы (далее – отчет).

- Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается администрацией сельского поселения Куть -Ях.

- Ведомственная целевая программа содержит:

- Паспорт.

- Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием исполнителя программы, средств местного бюджета и (или) внебюджетных источников.

- Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации, а также целевые показатели.

- Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных 
на более мелкие, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого программного мероприятия.

- Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы, с описанием социальных, экономических 
и экологических последствий ее реализации, включающие:

- конкретные результаты ее выполнения по годам;

- информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию;

- эффективность реализации программных мероприятий.

- Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия между ее участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации ведомственной целевой программы.

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий должны быть обоснованными 
и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию).

- Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, 
их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ сельского поселения Куть -Ях.

- Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов 
для ведомственной целевой программы формируется исполнителем программы.

- Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается 
с Координационным советом при экспертизе ведомственной целевой программы.

3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы

- Экспертиза проекта ведомственной целевой программы Координационным советом осуществляется в течение 2-х недель со дня поступления проекта ведомственной целевой программы.

- Координационный совет осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

- соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на исполнителя программы;

- соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре;

- соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной целевой программы;

- наличие показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

- соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному законодательству.

- Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются исполнителю программы.

- Координационный совет вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с указанием причин отклонения.

- Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются:

- несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на исполнителя программы;

- дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы целям, задачам и мероприятиям других ведомственных целевых программ, а также муниципальных программ сельского поселения Куть -Ях;

- отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы;

- необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы;

- несоответствие бюджетному законодательству.

- На основании результатов проведенной экспертизы Координационный совет дается заключение:

- проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению;

- проект ведомственной программы возвращается на доработку;

- проект ведомственной программы отклоняется.

- По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы исполнитель программы обеспечивает ее доработку в соответствии 
с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизы являются основанием для утверждения ведомственной целевой программы.

- Контрольно – счетная палата муниципального образования Нефтеюганский район осуществляет проведение финансово – экономической экспертизы проектов муниципальных программ в соответствии с Решением Думы Нефтеюганского района от 18.11.2011 № 113 « Об утверждении Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Контрольно – счетную палату муниципального образования Нефтеюганский район для проведения финансово – экономической экспертизы.

- 4. Утверждение ведомственной целевой программы

- и внесение в нее изменений

- Ведомственные целевые программы утверждаются приказом руководителя структурного подразделения администрации Нефтеюганского района.

- Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее новых программных мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу исполнитель программы подготавливает обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

- Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком:

- разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

- представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу 
в Координационный совет;

- размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

- обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;

- формирует и утверждает комплексные планы (сетевые графики) по реализации ведомственной целевой программы.

- 5. Управление и контроль реализации 
ведомственной целевой программы

- Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов и качества управления бюджетными ресурсами.

- Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

- Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Куть -Ях, реализующего ведомственную целевую программу, является ее руководителем (далее – руководитель программы). Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств.

- Сектор финансов администрации сельского поселения Куть -Ях формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Куть -Ях, в сроки, установленные для формирования бюджета муниципального образования сельского поселения Куть -Ях на очередной финансовый год и плановый период.

- Координационный совет вправе вносить решение о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу сельского поселения Куть -Ях, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия настоящему Порядку.

- Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется исполнителем программы.

- Отчет представляется исполнителем программы в Сектор финансов администрации сельского поселения Куть -Ях по форме, им определенной, в следующие сроки:

до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы;

ежегодно до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы.

Отчет содержит:

- информацию по объему финансирования программных мероприятий;

- оценку результативности реализации программ. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов 
и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости – и после ее реализации.

- По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год исполнителем программы подготавливается и направляется в Координационный совет итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.

Приложение  4 к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  27.11.2013 № 136

Структура ведомственной целевой программы сельского поселения Куть -Ях

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование структурного

подразделения администрации

сельского поселения Куть -Ях

(исполнителя программы) ___________________________________________________

Наименование ведомственной

целевой программы ________________________________________________________

Должностное лицо, утвердившее

ведомственную целевую программу, дата утверждения * ________________________

Цели и задачи _____________________________________________________________

Показатели результатов (непосредственные) ___________________________________

Характеристика программных мероприятий ___________________________________

Сроки реализации _________________________________________________________

Объемы финансирования ___________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы (показатели

социально-экономической эффективности) ____________________________________

* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы

Раздел I «Характеристика проблем»

Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы»

Раздел III «Перечень программных мероприятий»

Раздел IV «Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы»

Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы»

Раздел VI «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

Таблица 1

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации ведомствен-ной целевой программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия ведомственной целевой программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |

Приложение  5 к

постановлению администрации

сельского поселения Куть -Ях

от  27.11.2013 № 136

СОСТАВ

Координационного совета по проведению экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ

сельского поселения Куть -Ях

| Колпащиков Александр Алексеевич | - | главы сельского поселения Куть -Ях, председатель Координационного совета |
| --- | --- | --- |
| Бунина Зульфия Хамитовна | - | заместитель главы сельского поселения Куть -Ях, заместитель председателя Координационного совета |
| Сорокина Юлия Александровна Члены совета: | - | ведущий специалист – экономист администрации сельского поселения Куть –Ях, секретарь Координационного совета |
| Исраилова Лариса Викторовна | - | заведующая сектором финансов администрации сельского поселения Куть -Ях |
| Чернецова Галина Ивановна | - | ведущий специалист по оргработе администрации сельского поселения Куть –Ях |
| Смирнова Алена Сергеевна | - | ведущий специалист юрист администрации сельского поселения Куть -Ях |
| Архипова Юлия Аглямовна | - | ведущий специалист администрации сельского поселения Куть -Ях |

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУТЬ-ЯХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.11.2013 | № _138_ . |
| --- | --- |

п. Куть-Ях

Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2014-2016 годы»

Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 247-п, постановлением  № 136 от 27.11.2013 г. «О муниципальных и ведомственных целевых программах  муниципального образования сельского поселения Куть –Ях», в целях исполнения полномочий сельского поселения Куть-Ях по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,   п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образовании сельского поселения Куть-Ях на 2014-2016 годы».

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 15.12.2010    № 121 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Куть-Ях на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 20.05.2011    № 48 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 15.12.2010 № 121 « Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Куть-Ях на 2011 -2015 годы»;

- постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 01.02.2012    № 5 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 15.12.2010 № 121 « Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Куть-Ях на 2011 -2015 годы» ( в ред. от 20.05.2011 № 48)»;

- постановление администрации сельского поселения Куть-Ях от 26.12.2012    № 151 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куть –Ях от 15.12.2010 № 121 « Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Куть-Ях на 2011 -2015 годы» (в ред. от 20.05.2011 № 48,  от 01.02.2012 № 5)».

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в информационном  бюллетене « Куть – Яхский  вестник» (муниципальное средство  массовой информации органов  местного самоуправления поселения).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения                                                 А.А. Колпащиков

Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Куть-Ях

от 29.11.2013 № 138

Паспорт

муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского  поселения Куть-Ях   на 2014-2016 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель программы | МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» |
| Соисполнители муниципальной программы | Предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| Цели муниципальной программы | Цели программы: 1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Куть-Ях. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Куть-Ях. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы: 1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 5. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского поселения Куть-Ях. |
| Подпрограммы | 1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях. 2. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях. 3. Ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях. |
| Целевые показатели муниципальной программы | -увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до 7,65 км. - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения; дней/% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2016 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Итого по программам; Подпрограмма №1; Подпрограмма №2. бюджет сельского поселения; бюджет автономного округа; иные источники; бюджет сельского поселения; иные источники. 2014; 2706; 111; 2096; 0; 499; 0. 2015; 4143,2; 182,2; 3462; 0; 499; 0. 2016; 6279; 289; 5491; 0; 499; 0. Всего:; 13128,2; 582,2; 11049; 0; 1497; 0. Финансовое обеспечение программы: 1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». - Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств поселения, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2. Подпрограмма №2 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». - Денежные средства бюджета сельского поселения. |

1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического  развития муниципального образования сельского поселения Куть-Ях

1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 8,97 км,  из них  6,14 км в муниципальной собственности, 2,83 км прошли государственную регистрацию принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в управлении Росреестра по ХМАО-Югре.

Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 40381,20 кв. м.

Постоянное население сельского поселения Куть-Ях составляет 2155 человек. На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Куть-Ях существует рейсовый автобусный маршрут. Экономическую базу поселка составляют  предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, строительные организации, автотранспортные.

Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Куть-Ях невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения.

1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения:

Рост автомобильного парка приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

- своевременное и качественное содержание автомобильных дорог, проездов, тротуаров;

- порча (поломка) дорожных знаков.

2. Цели, задачи  и показатели их достижения:

2.1. Целью подпрограммы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Куть-Ях.

2.2. Задачи программы:

-  строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения;

- ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, вырубка мелколесья вдоль автомобильных дорог.

2.3. Целевые показатели  муниципальной программы приведены в таблицы 1.

3. Обобщенная характеристика  подпрограммных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2.

3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Куть-Ях:

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия  протяженностью 0,883, общей площадью 3620,3 кв.м;

- ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 2884,5кв.м.

3.2. Содержание автомобильных дорог:

- механизированная уборка улично-дорожной сети;

- ремонт дорожных знаков и нанесение дорожной разметки;

- вырубка мелколесья вдоль автомобильных дорог местного значения.

3. Механизм реализации  муниципальной подпрограммы № 1

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Куть-Ях.

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Куть-Ях;

- конкретизацию мероприятий программы на 2014-2016 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в данную программу.

4.2. Соисполнителями муниципальной программы являются предприятия и организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Соисполнители муниципальной программы:

- представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

4.3. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Куть-Ях, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования.

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Куть-Ях для оплаты работ по строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2016 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в данную программу.

Приложение №

к паспорту муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования сельского поселения Куть-Ях на 2014-2016 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, муниципального образования сельского поселение Куть-Ях на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 6.14 км. | 6,14 | 6,46 | 6,96 | 7,65 | 7,65 |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения дней/ % | 365/100 | 365/100 | 365/100 | 366/100 | 365/100 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к 2013 году до 85.5% | 68,99 | 72,0 | 78,0 | 85,0 | 85,0 |

Приложение № к паспорту муниципальной программы	«Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования сельского  поселения Куть-Ях» на 2014-2016 годы»

Перечень программных  мероприятий

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, муниципального образования сельского поселение Куть-Ях на 2014-2016 годы»

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы							«Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

муниципального образования сельского поселения Куть-Ях  на 2014-2016 годы»

«Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог местного значении

общего пользования и дорожных знаков, дорожной разметки»

| № п\п | Мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс.руб | 2014 год тыс.руб | 2015 год тыс.руб | 2016 год тыс.руб | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, улиц, площадей, проездов и тротуаров | Бюджет сельского поселения | 1097,00 | 499,0 | 299,0 | 299,0 |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту дорожных знаков | Бюджет сельского поселения | 160,0 | 0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 3 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | Бюджет сельского поселения | 80,0 | 0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 4 | Вырубка мелколесья вдоль автомобильных дорог | Бюджет сельского поселения | 160.0 | 0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 1497 | 499,0 | 499,0 | 499,0 |  |

Печатное средство массовой информации - бюллетень  «Куть –Яхский вестник» учреждено Распоряжением администрации сельского поселения Куть -Ях  от 13.10.2009 № 139 . Тираж - ______10______ экземпляров. Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Куть -Ях. 	Адрес:  628335, Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ –Югра, Нефтеюганский р-он, п. Куть –Ях, д. 6а

Тел. 8(3463) 292325, 292324